## 단위테스트
No. | Case | 시나리오 | 테스트 준비 | 예상 수행 결과 | 작성자 | 테스트 수행자 | 수행일 | 정상 | 오류 | 테스트 결과 | 조치 수행자 | 조치일자 | 오류사항 | 조치사항
1 | 로그인 | 1. 아이디와 암호를 입력한다. 2. 로그인 버튼을 클릭한다. | 사원데이터 | 아이디와 암호가 유효하면 로그인 성공을 하여 메인폼으로 이동하고, 유효하지 않은 경우 관련 메시지를 보여준다. | 박상인 | 박상인 | 2020.02.17 |  | X | 아이디와 암호가 유효하면 로그인 성공을 하여 메인폼으로 이동하고, 유효하지 않은 경우 관련 메시지를 보여진다. | 박상인 | 2020.02.17 | TextBox에 MAXLENGTH 크기 | TextBox에 MAXLENGTH 크기 조절
2 | 시스템관리-메뉴관리 | 1. 대메뉴 목록이 조회된다. 2. 대메뉴를 클릭하면 하단에 해당하는 세부메뉴가 보인다. 3. 대메뉴를 추가, 삭제할 수 있다. 4. 세부메뉴를 추가, 삭제할 수 있다. 5. 변경된 메뉴 목록을 즉시 확인할 수 있다. 6. 우측에 트리뷰로 화면을 표시되면 자식메뉴를 다른 부모메뉴에 drop down을 이용하여 위치를 변경 할 수있다. | 메뉴데이터 | 등록된 대메뉴 목록이 상단에 조회되고, 클릭했을때 하단에 세부메뉴가 조회된다. 대메뉴의 추가, 수정, 삭제가 되며, 삭제할때는 세부메뉴가 있을시 하위목록도 모두 삭제 할 수있다는 알람을 보여준다. 세부메뉴의 추가, 수정, 삭제가 가능하다. 추가,삭제시 대메뉴와 세부메뉴가 즉시 적용된다. 트리뷰의 자식메뉴를 drop down을 하여 부모메뉴에 옮길 수 있다. | 박상인 | 박상인 | 2020.02.17 |  | x | 등록된 대메뉴 목록이 상단에 조회되고, 클릭했을때 하단에 세부메뉴가 조회됐다 대메뉴의 추가, 수정, 삭제가 되며, 삭제할때는 세부메뉴가 있을시 하위목록도 모두 삭제 할 수있다는 알람을 보여진다. 세부메뉴의 추가, 삭제가 정상 작동된다. 추가,삭제시 대메뉴와 세부메뉴가 즉시 적용됐다. 트리뷰의 자식메뉴를 drop down을 하여 부모메뉴에 옮겨진다. | 박상인 | 2020.02.17 | Dropdown시 2번 실행, 자식 메뉴 삭제 불능 | 자식 메뉴 삭제가능, dropdown 시 1번만 실행
3 | 시스템관리-사용자그룹관리 | 1. 사용자그룹 목록이 조회된다. 2. 그룹 목록에 버튼을 클릭하여 사용유무를 변경할 수 있다. 3. Combobox를 통해 그룹을 선택하고 조회할 수 있다. 4. 대메뉴를 추가, 수정, 삭제할 수 있다. 5. 변경된 그룹내용을 바로바로 확인할 수 있다. | 사용자그룹데이터 | 등록된 그룹 목록이 상단에 조회되고, 수정이 선택된 상태에서 목록클릭시 수정할 내용이 하단에 조회된다. 삭제할때 삭제할 그룹의 이름을 표기하며 다시한번 물어본다. | 박상인 | 박상인 | 2020.02.17 | ㅇ |  | 등록된 그룹 목록이 상단에 조회되고, 수정이 된다. 선택된 상태에서 목록클릭시 수정할 내용이된다. 하단에 조회된다. 삭제할때 삭제할 그룹의 이름을 표기하며 다시한번 물어본다. | 박상인 | 2020.02.17 | x | x
4 | 시스템관리- 사용자그룹별권한설정 | 1. 왼쪽에 사용자 그룹 목록이 조회된다. 이때 사용하는 그룹만 보여지게 된다. 2. 그룹을 클릭하면 우측에 해당하는 화면이 보인다. 3. Combobox를 통해 그룹을 선택하고 조회할 수 있다. 4. 추가 클릭시 추가 화면으로 이동한다. | 사용자그룹별권한 설정데이터 | 등록된 그룹 목록이 좌측에 보여진다. 클릭했 을때 우측에 해당권한 화면이 조회된다. 대메뉴의 추가시 화면권한을 줄 수 있는 화면이 보여진다. | 박상인 | 박상인 | 2020.02.17 | o |  | 등록된 그룹 목록이 좌측에 보여진다. 클릭했을때 우측에 해당권한 화면이 조회된다. 대메뉴의 추가시 화면권한을 줄 수 있는 화면이보여진다. | 박상인 | 2020.02.17 | 없음
5 | 시스템관리- 사용자그룹별권한설정- 추가,수정,삭제 | 1. 상단 combobox로 그룹을 찾아 선택할 수 있다 2. 상단 화면이름으로 화면을 찾을 수 있다. 3. 좌측에 그룹에 권한을 주지않은 화면목록이 보여진다 4. 우측에 그룹에 권한을 주고자하는 화면혹은 준 화면들이 보여진다. 5. 추가,삭제를 통해 화면권한을 줄 수 있다. | 사용자그룹별권한 설정데이터 | combobox로 그룹을 선택하여 조회시 해당 그룹에 권한을 받지 않은 화면은 좌측에 권한을 받은 화면은 우측에 표시된다. 좌측화면을 선택하고 추가시 우측으로 이동하며 조회,삭제,수정,추가 권한을 줄 수 있다. 우측화면을 선택하고 삭제시 화면이 좌측으로 이동하여 권한을 취소할 수 있다. 저장클릭시 수행한 결과를 저장 할 수있다. | 박상인 |  | 2020.02.17 |  | x |  | 박상인 | 2020.02.17 | 화면명이 대차정보가아닌 대처정보로 입력되였다.

## 통합테스트
No. | Case | 시나리오 | 테스트 준비 | 예상 수행 결과 | 테스트 수행자 | 수행일 | 정상 | 오류 | 테스트 결과 | 조치 수행자 | 조치일자 | 오류사항 | 조치사항
| 시스템관리 | 1. 사용자그룹을 만든다. 2. 사용자그룹에 화면권한을 준다. 3. 사용자를 추가하고 사용자에게 그룹권한을 준다. | 그룹데이터 | 사용자그룹을 만든다 -> 사용자그룹에 화면권한 을 준다. -> 사용자를 추가하고 사용자에게 그룹권한을 준다. -> 메뉴자식클릭시 사용자가 권한이 있는 화면만 들어 갈 수있으며 화면에서도 사용 가능 권한에 따라 저장 삭제 수정을 할 수 있다. | 오휘석 | 2020.02.17 | ㅇ |  | 사용자그룹을 만들어지고 사용자그룹에 화면이추가된다. 사용자를 추가하고 사용자에게 그룹권한을 정상적으로 되고 메뉴자식클릭시 사용자가 권한이 있는 화면만 들어 갈 수있으며 화면에서도 사용 가능 권한에 따라 저장 삭제 수정을 할 수 있다. | 오휘석 | 2020.02.17
| 품목 | 1. 공정정보에서 공정을 추가한다. 2. 품목분류정보에서 폼목분류를 추가한다. 3. 품목을 추가한다 이때 품목 분류에 넣은 내용을 품목 level에 넣어 준다. 4.품질규격 설정에서 저장한 품목에 대해 공정에 대한 품질규격을 설정한다. | 품목데이터 공정데이터 | 공정정보에서 공정을 추가한다 (ex)적제토 공정 성형공정,건조공정) -> 품목분류정보에서 폼목분류를 추가한다 (ex)성형, 건조, 소성 등 -> 품목을 추가한다 이때 품목 분류 에 넣은 내용을 품목 level에 넣어 준다. ->품질규격 설정에서 저장한 품목에 대해 공정에 대한 품질규격을 설정한다 |  | 2020.02.17